แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

# ของ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

## อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

# สารบัญ

หน้า

| ส่วนที่ 1 | บทนำ | 1 – 2 |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 2 | บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย - บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ - บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 | 3 – 7 8 – 15 16 – 29 30 – 32 33 – 45 46 – 64 65 – 70 |

ส่วนที่  1

# บทนำ

## 1.1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนสามปีและ     แผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /       โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะ      ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและ     บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ / ในแผน    การดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น    และมีลักษณะเป็นแผน

ดำเนินการ (Action  Plan) และจะจัดทำหลังจากที่ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงอีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น    วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานก็คือ  เป็นแผนที่จะนำโครงการ / กิจกรรม  ไปสู่การปฏิบัติที่มี       ประสิทธิภาพและมีระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน  และจะทำให้การติดตามประเมินผลโครงการ /       กิจกรรม  ได้ดียิ่งขึ้นและท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย   ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ได้กำหนดไว้

## 1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน   การดำเนินงานโดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน    /   โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และ         หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2

2.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร    ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

## ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

## เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง

## เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

- เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  การดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- **********************************