ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เรื่อง  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ

--------------------------------

# ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ

# ประจำปีงบประมาณ     2555  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

# จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่  9  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556

รุ่งอรุณ  คำโมง

(นางรุ่งอรุณ  คำโมง)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว

แบบ  ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2555			□ งวดที่  1  (ตุลาคม  -  มีนาคม)

ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว					□ งวดที่  2  (เมษายน  -  มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2555					√ งวดที่  3  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท) | คงเหลือ จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จำนวน 1 เครื่อง กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตู้เย็น ขนาด 4.9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง อ่างล้างมือระบบเข่าดันหรือใช้เท้าเหยียบ จำนวน 2 ชุด เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเชื่อมถนนสายชมปรีดาต่อจากเดิม (ซอยครูพะเยาว์) หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว | สำนักปลัดฯ กองคลัง สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ กองคลัง กองวิชาการ กองสาธารณสุขฯ กองช่าง กองช่าง | เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน | 17,500.- 16,000.- 5,590.- 40,000.- 28,000.- 28,000.- 400,000.- 12,000.- 177,000.- | มกราคม 55 มกราคม 55 มกราคม 55 ตุลาคม 54 มกราคม 55 มกราคม 55 มกราคม 55 ธันวาคม 54 พฤษภาคม 55 |  |  |  |  | / / / / / / | 11,780.- 15,500.- 4,990.- 38,000.- - - - 9,800.- 120,000.- | 5,720.- 500.- 600.- 2,000.- 28,000.- 28,000.- 400,000.- 2,200.- 57,000.- | 26 กุมภาพันธ์ 2555 14 กุมภาพันธ์ 2555 26 กุมภาพันธ์ 2555 30 พฤศจิกายน 2554 - - - 11 กรกฎาคม 54 พฤศจิกายน 2555 | ไม่ได้ทำข้อตกลงกับจังหวัด ไม่ได้ทำข้อตกลงกับจังหวัด ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด |

ลงชื่อ	ฐิตารีย์  จิตท้วม	เจ้าหน้าที่พัสดุ		    ลงชื่อ  ศุพิชชา  วิลัยแก้ว    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		                            ลงชื่อ	เกรียงศักดิ์  ทองแซม	                  ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

(นางฐิตารีย์  จิตท้วม)				              (นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว)					                                (นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม)

นักวิชาการพัสดุ  5			        หัวหน้ากองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ  6)  รักษาการ	                                              ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  ระดับ  7)  รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ  7)		                                   ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  ระดับ  8)

แบบ  ผด.3

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท) | คงเหลือ จำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 10. 11. 12. 13. 14. 15. | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองผักลุง (ท้ายคลอง) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสระหนองเอี่ยน หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบล หาดเสี้ยว ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายสวนป่า - นาบน หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายพิศาลดำริ (ท้ายซอยเทศบาล 7 - สามแยกบ้านพักนายอำเภอ) หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว ก่อสร้างถนน คสล. สายริมเขื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว (หน้าบ้านนายบุญรวย) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 248 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบล หาดเสี้ยว | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองการศึกษา | เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน | 44,500.- 18,000.- 13,000.- 205,000.- 281,400.- 317,700.- | เมษายน 55 เมษายน 55 เมษายน 55 มกราคม 55 เมษายน 55 มกราคม 55 |  |  | / |  | / / / / | 44,500.- 0 13,000.- 180,000.- 168,000.- 310,000.- | 0 18,000.- 0 25,000.- 113,400.- 7,700.- | กันยายน 2555 - กันยายน 2555 25 ธันวาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 กรกฎาคม 2555 | อำเภอฯ ดำเนินการให้ อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ลงชื่อ     ฐิตารีย์  จิตท้ว     เจ้าหน้าที่พัสดุ		    ลงชื่อ         ศุพิชชา  วิลัยแก้ว	   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		                  ลงชื่อ	     เกรียงศักดิ์  ทองแซม	      ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

(นางฐิตารีย์  จิตท้วม)				            (นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว)					                  (นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม)

นักวิชาการพัสดุ  5			   หัวหน้ากองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ  6)  รักษาการ	                                ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  ระดับ  7)  รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ  7)		                                       ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  ระดับ  8)