/

| คำชี้แจง : แบบที่3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี 3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (4) ปริญญา (5) สูงกว่าปริญญา (6) อื่น ๆ 4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร (7) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………… ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวในภาพรวมมากน้อยเพียงใด |
| --- |
|  | ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |  |
|  | 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
|  | 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
|  | 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
|  | 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |  |
|  | 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |
|  | 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |
|  | 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ………………………………………………………………………………………………………… ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี 3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (4) ปริญญา (5) สูงกว่าปริญญา (6) อื่น ๆ 4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร (7) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………… ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวของท่านเท่าใด |
|  | ความพึงพอใจ | คะแนน ( 10 คะแนน) |  |
|  | 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมรส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |
|  | 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |
|  | 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |
|  | 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |
|  | 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |
|  | 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |
|  | 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |
|  | 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |

## ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6.    โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ  2555

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| เบี้ยยังชีพคนชรา | / |  |  | 8,940,100 | 8,650,900 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | / |  |  | 780,000 | 750,000 |

## ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากเทศบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ  ภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ปัญหาความต้องการในการพัฒนามีอยู่จำนวนมากหลายด้าน  ทำให้    ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  สามารถทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น  การดำเนินงานต้องจัดลำดับความสำคัญโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาก่อนหลัง  ดำเนินการภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดที่มีอยู่

# Text boxes

คำชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ  3   เดือน

เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือ  ไตรมาสที่  1

## ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

- ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม - ธันวาคม)				(2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม)

(3)   ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)			(4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน)

## ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2555 | ปีที่ 2 พ.ศ. 2556 | ปีที่ 3 พ.ศ. 2557 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 29 | 13,904,250 | 60 | 22,623,720 | 70 | 91,305,940 | 159 | 127,833,910 |
| 2. การพัฒนาระบบการ ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว | 15 | 3,570,000 | 15 | 3,940,000 | 15 | 34,270,000 | 45 | 41,780,000 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 21 | 2,378,000 | 21 | 2,390,000 | 20 | 2,360,000 | 62 | 7,128,000 |
| 4. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและคุณค่าทางสังคม | 51 | 13,330,000 | 48 | 14,280,000 | 47 | 12,280,000 | 146 | 39,890,000 |
| 5. การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร | 74 | 16,709,500 | 47 | 8,918,000 | 45 | 4,468,000 | 166 | 30,095,500 |
| 6. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 1,270,000 | 16 | 66,220,000 | 15 | 6,270,600 | 45 | 73,760,600 |
| รวม | 207 | 51,161,750 | 207 | 118,371,720 | 212 | 150,954,540 | 626 | 320,488,010 |

# แบบที่  2  แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2555

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาระบบระบบโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 9 | 28.13 | 1 | 3.13 | - | - | 22 | 68.75 | - | - | 32 | 100 |
| 2. การพัฒนาระบบ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 100 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 2 | 9.52 | - | - | - | - | 19 | 90.48 | - | - | 21 | 100 |
| 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่า ทางสังคม | 31 | 60.78 | - | - | - | - | 20 | 39.22 | - | - | 51 | 100 |
| 5. การพัฒนา ประสิทธิภาพทาง การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร | 25 | 33.78 | 2 | 2.70 | - | - | 47 | 63.51 | - | - | 74 | 100 |
| 6. การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 5 | 35.71 | - | - | - | - | 9 | 64.29 | - | - | 14 | 100 |
| รวม | 102 | 49.28 | 3 | 1.45 | - | - | 117 | 56.52 | - | - | 207 | 100 |

- การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2555

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาระบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 1,424,439 | 100 | 205,300 | 100 | 1,629,739 | 100 |
| 2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว | 9,203,596 | 100 | - | - | 9,203,596 | 100 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 160,000 | 100 | - | - | 160,000 | 100 |
| 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม | 11,877,713 | 100 | - | - | 11,877,713 | 100 |
| 5. การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร | 10,847,573 | 100 | - | - | 10,847,573 | 100 |
| 6.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 20,000 | 100 | - | - | 20,000 | 100 |
| รวม | 33,533,321 | 100 | 205,300 | 100 | 33,738,621 | 100 |

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

## ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………..เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว…………

- วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน………30  พฤศจิกายน ..2555…….

## ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาระบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 29 | 10 |
| 2. การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว | 15 | 30 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 21 | 2 |
| 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม | 51 | 31 |
| 5. การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร | 74 | 27 |
| 6.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 5 |

## ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 90 (25.71%) | 217 (62%) | 43 (12.29%) |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 93 (26.57%) | 226 (64.57%) | 31 (8.86%) |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 95 (27.15%) | 214 (61.14%) | 41 (11.71%) |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 93 (26.58%) | 216 (61.71%) | 41 (11.71%) |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 88 (25.14%) | 196 (56%) | 66 (18.86%) |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 82 (23.43%) | 209 (59.71%) | 59 (16.86%) |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 87 (24.86%) | 207 (59.14%) | 56 (16%) |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 84 (24%) | 190 (54.29%) | 76 (21.71%) |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 105 (30%) | 193 (51.14%) | 52 (14.86%) |
| ภาพรวม | 817 (25.94%) | 1,868 (59.30%) | 465 (14.76%) |

#### แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

# เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ในภาพรวม

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

# เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ในภาพรวม