ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

  - การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ปัจจุบันผู้บริหารเทศบาล       มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจชุมชนให้กับ

ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมอาชีพให้มีการกระจายรายได้และสร้างอาชีพ  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น  ให้มีการบริการขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพเป็นบ้านเมืองน่าอยู่ ชาวชุมชนมีความเอื้ออาทรสมานฉันท์    ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาโดยระดมความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนบริหารราชการต่างๆ   ตัวแทนประชาคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส    อุปสรรค  โดยใช้เทคนิค  SWOT  ANALYSIS   เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคในการพัฒนา  สรุปได้ดังนี้

| จุดแข็ง (S : Strengths) | จุดอ่อน (W : Weaknesses) |
| --- | --- |
| 1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ | 1. มีงบประมาณที่จำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน |
| 2. แผนพัฒนาสามปีมีความครอบคลุม และสนองความต้องการของประชาชน | 2. บุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในงานเฉพาะด้าน |
| 3. ให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก คนชรา และผู้พิการ | 3. ระบบสารสนเทศยังขาดการพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน |
| 4. จำนวนบุคลากรมีเพียงพอกับการปฏิบัติงานตรงตามตำแหน่งหน้าที่ |  |
| 5. มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมและทันสมัยในการปฏิบัติงาน |  |
| 6. มีสถานที่รองรับบริการอย่างเพียงพอ |  |
| 7. มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง |  |
| 8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาเทศบาล |  |

| โอกาส (O : Opportunity) | อุปสรรค ( T : Threats) |
| --- | --- |
| 1. ผู้นำชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา | 1. ประชาชนยังไม่เข้าใจในในแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| 2. มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นเมือง วิถีชีวิตของชาวไทยพวน สามารถนำมาเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว | 2. ขาดการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำกิจกรรม |
| 3. มีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงแพร่หลาย ได้แก่ผ้าทอพื้นเมือง | 3. การให้บริการประชาชนมีขอบเขตจำกัดในด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และขั้นตอนของทางราชการบังคับ |
| 4. ประชาชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือย | 4. การบริหารงานขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลจัดสรรมาให้ |
| 5. ประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ |  |
| 6. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เช่น ประเพณีแห่ช้างบวชนาค ประเพณีแห่กฐินทางน้ำ ฯลฯ |  |
| 7. มีแม่น้ำยมไหลผ่านใจกลางชุมชน |  |
| 8. เป็นเมืองที่มีความเจริญมีการคมนาคมสะดวก ระหว่างตำบล / อำเภอ / จังหวัด และมีระบบสื่อสารครอบคลุมทั่วถึง |  |
| 9. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับสูง |  |
| 10. เป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 11. การเมืองมีความสงบเรียบร้อย |  |

สรุปผลการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค  สภาพปัญหาของเทศบาลตำบล

หาดเสี้ยว  โดยภาพรวมของเค้าโครงการพัฒนาด้านต่าง  ๆ  ที่ผ่านมา  และโอกาส  ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น  ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น   เนื่องจาก เทศบาลฯ  ได้รับพื้นที่จากสภาตำบลหาดเสี้ยวยุบรวมพื้นที่เข้ามา จึงทำให้เทศบาลมีพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น ได้ดูแลปรับปรุงถนน    ทางสาธารณะ  แหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน  การแก้ปัญหาน้ำท่วมท่อระบายน้ำอุดตันและ  การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เต็มพื้นที่ในเขตเทศบาล  เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการปรับปรุงบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อย  พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

- พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  กีฬาและนันทนาการและ

การท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการศึกษานั้น    จะเห็นได้ว่าภายในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  มีสถานศึกษาภาคบังคับ  3โรงเรียน  มีโรงเรียนมัธยม  1  โรงเรียน  มีโรงเรียนอนุบาลเอกชน  1 โรงเรียนและมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  1  แห่ง   และเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอีก  1  แห่ง  ทำให้ประชาชนร้อยละ  99  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์    และเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเป็นหมู่บ้านไทยพวน     มีวิถีชีวิตของชาวไทยพวน         มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมากมาย เช่น งานประเพณีบวชช้างบ้านหาดเสี้ยว  ,งานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ  ,  งานประเพณีกำฟ้า และมีพิพิธภัณฑ์สาธรผ้าทองคำ  ฯลฯ   ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  การมีถนนสายหลักและสายรองที่สำคัญอันได้แก่  ทางหลวง  101  ซึ่งเชื่อมระหว่าง  จังหวัดสุโขทัย  - จังหวัดแพร่  และจังหวัดอุตรดิตถ์   และมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น  ๆ  ข้างเคียง  เช่น  อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  สามารถพัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลาง   การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและกีฬา

3)   การพัฒนาเศรษฐกิจ    ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  มีสินค้าซึ่งถือได้ว่า

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว  คือ  การทอผ้าพื้นเมือง   ถ้าหากได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ  การจัดการด้านตลาด  การรวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า  การหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  จะเป็นช่องทางช่วยเพิ่มรายได้และสร้างงานภายในชุมชนได้อย่างดียิ่งขึ้น

4)   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม   เทศบาล ให้ความสำคัญกับเด็ก

คนชรา  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ  โดยให้ความช่วยเหลือมอบเบี้ยยังชีพ   มีการส่งเสริมด้านสาธารณสุขด้านการควบคุมโรค   ด้านสวัสดิการชุมชน  มีการจัดตั้งเครือข่ายประชาชนต่างๆ เช่น ชมรม อสม.  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรม อผส.  ชมรมแพทย์แผนไทย  ชมรมผู้จำหน่ายอาหาร  เป็นต้น  ทำให้คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น

- การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการ

พัฒนาการเมืองการบริหาร   ตามเงื่อนไขของกฎหมาย  ซึ่งกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการกำหนดนโยบายตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองรวมทั้งตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น  ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  นอกจากนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  คือ  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดสัดส่วนรายได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  35  ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะทำให้การพัฒนาด้านการเมือง   การบริหารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  นอกจากนั้นยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  โดยพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช้  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

6) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่     ลักษณะอากาศปลอดโปร่ง      การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและการบำบัด  น้ำท่วมขังของชุมชน  อีกทั้งการกำหนดมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของอากาศ  ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต  ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการสร้างสวนสาธารณะ  สวนหย่อมในเขตเทศบาล  มีการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีสภาพที่สมบูรณ์

  - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

# ตารางแสดงแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี  กับ

# จำนวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง

โดยคิดจาก  	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง(ในแต่ละแนวทางฯ)     X      100

จำนวนโครงการในแผนงานพัฒนาประจำปี (ในแต่ละแนวทางฯ)

| สาขา / แผนงาน | จำนวนโครงการในแผนงานพัฒนา ประจำปี | จำนวน โครงการที่ดำเนิน การจริง | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา ประจำปี (ล้านบาท) | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น,ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 19 | 9 | 47.37 | 17.37 | 1.42 | 8.18 |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการใช้ที่ดินและผังเมือง | 1 | - | - | 0.50 | - | - |
| 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ ผังเมือง | 8 | 7 | 87.50 | 12.45 | 1.17 | 9.40 |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 4 | 1 | 25.00 | 2.40 | 0.18 | 7.50 |
| 1.4 แนวทางการพัฒนา ระบบการจราจร | 2 | 1 | 50.00 | 0.25 | 0.07 | 28.00 |
| 1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตรกรรม | 4 | - | - | 1.77 | - | - |
| 2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ และการท่องเที่ยว | 13 | 25 | 100 | 9.30 | 11.55 | 100 |
| 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ | 4 | 6 | 100 | 5.90 | 9.68 | 100 |
| 2.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา | 1 | 3 | 100 | 0.20 | 0.14 | 70 |
| 2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม | 1 | - | - | 0.25 | - | - |
| 2.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา | 2 | 5 | 100 | 0.25 | 0.19 | 76 |
| 2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 9 | 100 | 2.00 | 1.46 | 73 |
| 2.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การกีฬาและนันทนาการ | 3 | 2 | 66.67 | 0.70 | 0.08 | 11.43 |
| สาขา / แผนงาน | จำนวนโครงการในแผนงานพัฒนา ประจำปี | จำนวน โครงการที่ดำเนิน การจริง | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา ประจำปี (ล้านบาท) | จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท) | ร้อยละ |
| 3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 18 | 1 | 5.56 | 2.80 | 0.05 | 1.79 |
| 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และการมีงานทำ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ | 17 | 1 | 5.88 | 2.78 | 0.05 | 1.80 |
| 3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกระจายรายได้ | 1 | - | - | 0.02 | - | - |
| 4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม | 43 | 22 | 51.16 | 12.28 | 7.73 | 62.95 |
| 4.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | 4 | 1 | 25.00 | 0.13 | 0.02 | 15.38 |
| 4.2 แนวทางการพัฒนา ให้ความรู้ สุขภาพอนามัยและการบริหาร สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน | 9 | 7 | 77.78 | 1.29 | 0.18 | 13.95 |
| 4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง | 3 | 2 | 66.67 | 0.49 | - | - |
| 4.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน | 10 | 4 | 40.00 | 9.14 | 6.94 | 75.93 |
| 4.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ แก่ประชาชน | 7 | 3 | 42.86 | 0.33 | 0.25 | 75.76 |
| 4.6 แนวทางการพัฒนา สร้างความ มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว | 10 | 5 | 50.00 | 0.90 | 0.34 | 37.78 |

| 5.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร | 71 | 34 | 47.89 | 22.24 | 4.60 | 20.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทางการเมืองทุกระดับ | 6 | 2 | 33.33 | 0.49 | 0.34 | 69.39 |
| 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน | 45 | 29 | 64.44 | 4.11 | 4.21 | 100 |
| 5.3 แนวทางการพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 13 | 2 | 15.38 | 1.19 | 0.03 | 2.52 |
| 5.4 แนวทางการพัฒนา เพิ่ม ประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ | 4 | 1 | 25.00 | 0.45 | 0.02 | 4.44 |
| 5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม กิจกรรมเทศพาณิชย์ | 3 | - | - | 16.00 | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 14 | 5 | 35.71 | 1.27 | 0.011 | 0.87 |
| 6.1 แนวทางการพัฒนา บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 2 | 1 | 50.00 | 0.36 | 0.01 | 2.78 |
| 6.2 แนวทางการพัฒนา จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการควบคุมสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม | 2 | 3 | 100 | 0.32 | 0.001 | 0.31 |
| 6.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 2 | - | - | 0.04 | - | - |
| 6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบำบัดน้ำเสีย | 3 | - | - | 0.31 | - | - |
| 6.5 แนวทางการพัฒนา จัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล | 5 | 1 | 20.00 | 0.24 | - | - |
| ### รวม | 178 | 96 | 53.93 | 74.57 | 25.36 | 34.01 |

3.3   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

เทศบาลฯ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและ   แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ  ของประชาชน  ทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  เพื่อความสะดวก        ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  และสนับสนุนการพัฒนาในด้านอื่นๆ  ก่อสร้าง         ปรับปรุงถนน     ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  เป็นต้น  ในด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  เทศบาล ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเทศบาลฯ  มีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญเป็น              เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น     ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ประชาชน   ส่งเสริมงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้ง   เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว  สนับสนุนการกีฬา  สนามกีฬา   อุปกรณ์กีฬา การศาสนา การศึกษา  ส่งเสริมอาชีพ  ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุนการดำเนินการด้านยาเสพติด สวัสดิการชุมชน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน  การดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้ สถานที่  ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ        พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ      ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการให้ครบทุกด้านตามบทบาทภารกิจ    อำนาจหน้าที่        ที่มีอยู่โดยยึดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ซึ่งการพัฒนาที่ผ่านมา  สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้สำเร็จตามเป้าหมายในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้เทศบาลต้องมีการพัฒนาอีกต่อไปอย่างต่อเนื่อง

*************************************